## tbt1.0.ui
投不投1.0界面
模块名称 |  | 说明 | 计划 | 进度
注册 | 注册 | 提交（手机号，验证码，密码），提交完毕，进入登陆页面 | 2018.09.29 | 1
登陆 | 登陆 | 提交（手机号，密码） | 2018.09.30 | 1
| 获取验证码 |  | 2018.09.30 | 1
| 忘记密码 | 提交（手机号，验证码，新密码） | 2018.09.30 | 1 | 60秒倒计时
| 用户协议 |  | 2018.09.30 | 1
首页 | banner | 最多三张图片，以及banner的跳转路径 | 2018.10.08 | 1
| 推荐项目 | 最多10个推荐项目 | 2018.10.08 | 1
| 最新项目 | 最多10个最新项目 | 2018.10.09 | 1
| 更多 同（项目-项目列表） | 分页 | 2018.10.10 | 1
项目 | 项目详情 | 基本信息 | 2018.10.11 | 1
|  | 概要 | 2018.10.11 | 1
|  | 团队 | 2018.10.11 | 1
|  | 财务 | 2018.10.11 | 1
|  | 规划 | 2018.10.12 | 1
|  | 热度 | 2018.10.12 | 1
|  | 评级 | 2018.10.12 | 1
我的 | 基本信息 | 返回头像，名称 | 2018.10.15 | 1
| 头像上传 |  | 2018.10.15 | 1
| 我的邀请 |  | 2018.10.16 | 1
| 修改密码 | 提交（旧密码，新密码，再次输入密码） | 2018.10.17 | 1
| 修改昵称 | 提交（新昵称），15字以内 | 2018.10.17 | 1
| 联系我们 |  | 2018.10.17 | 1

## tbt1.0
投不投1.0接口统计
模块名称 |  | 接口名称 | 说明 | 后端人员 | 后台接口名称 | 接口完成 | 前端对接 | 计划
注册 | 注册 | 提交接口 | 提交（手机号，验证码，密码），提交完毕，进入登陆页面 |  |  | 0 | 1 | 2018.10.18
登陆 | 登陆 | 登陆接口 | 提交（手机号，密码） |  |  | 0 | 1 | 2018.10.18
| 获取验证码 | 获取验证码接口 |  |  |  | 0 | 1 | 2018.10.18
| 忘记密码 | 忘记密码保存接口 | 提交（手机号，验证码，新密码） |  |  | 0 | 1 | 2018.10.18
首页 | banner | banner接口 | 最多三张图片，以及banner的跳转路径 |  |  | 0 | 1 | 2018.10.19
| 推荐项目 | 推荐项目接口 | 最多10个推荐项目 |  |  | 0 |  | 2018.10.19
| 最新项目 | 最新项目接口 | 最多10个最新项目 |  |  | 0 |  | 2018.10.19
| 更多 同（项目-项目列表） | 项目列表接口 | 分页 |  |  | 0 |  | 2018.10.22
项目 | 项目详情 | 基本信息接口 |  |  |  | 0 | 1 | 2018.10.24
|  | 概要接口 |  |  |  | 0 | 1 | 2018.10.24
|  | 团队接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.24
|  | 财务接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.25
|  | 规划接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.25
|  | 热度接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.25
|  | 评级接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.25
我的 | 基本信息 |  | 返回头像，名称 |  |  | 0 |  | 2018.10.26
| 头像上传 | 图片上传接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.26
| 我的邀请 | 分享微信，朋友圈的接口 |  |  |  | 0 |  | 2018.10.27
| 修改密码 | 保存接口 | 提交（旧密码，新密码，再次输入密码） |  |  | 0 |  | 2018.10.27
| 修改昵称 | 保存接口 | 提交（新昵称），15字以内 |  |  | 0 |  | 2018.10.27

## ly.ui
落叶界面
模块名称 |  | 说明 | 计划 | 进度
注册 | 注册 | 提交（手机号，验证码，密码），提交完毕，进入登陆页面 | 2018.10.23 | 1
登陆 | 登陆 | 提交（手机号，密码） | 2018.10.24 | 1
| 获取验证码 |  | 2018.10.25 | 1
| 忘记密码 |  | 2018.10.25 | 1
视频(video) | 视频列表 |  | 2018.10.25 | 1
| 图片分片上传 |  | 2018.10.26 | 1
会员(member) | 会员列表 |  | 2018.10.25 | 1
| 会员编辑 |  | 2018.10.25 | 1
运营(operation) | banner管理 |  | 2018.10.25 | 1
| banner编辑 |  | 2018.10.25 | 1
| icon管理 |  | 2018.10.25 | 1
| icon编辑 |  | 2018.10.25 | 1
| 邀请好友 |  | 2018.10.29 | 1
| 观看和下载 |  | 2018.10.29 | 1
| 手工发放次数 |  | 2018.10.29 | 1
| 域名管理 |  | 2018.10.29 | 1
| 基础定义 |  | 2018.10.29 | 1

## ly1.0
落叶接口统计
模块名称 |  |  | 接口名称 | 说明 | 后端人员 | 后台接口名称 | 接口完成 | 前端对接 | 计划
登陆 |  | 登陆 | 登陆接口 | 提交（邮箱，密码） |  |  |  | 1 | 20181101
|  | 退出 | 退出接口 |  |  |  |  | 1 | 20181101
|  | 忘记密码 | 忘记密码保存接口 |  |  |  |  | 1 | 20181101
视频 | 视频列表 | 视频列表 | 视频列表接口 | [5 empty] | 20181102
|  | 分页 | 分页接口 | [5 empty] | 20181102
|  | 上传图片 | 上传图片接口 | ftp地址 |  |  |  |  | 20181102
|  | 添加视频 | 添加视频保存接口 |  |  |  |  | 1 | 20181101
|  | 编辑 | 编辑保存接口 | 编辑标题与类型 |  |  |  |  | 20181105
|  | 类型 | 类型接口 | 编辑下类型select |  |  |  |  | 20181105
|  | 删除 | 删除接口 | [5 empty] | 20181105
会员 | 会员列表 | 会员列表 | 列表接口 | [5 empty] | 20181105
|  | 搜索 | 搜索接口 | 传参（状态 ¦¦ 邮箱/昵称） |  |  |  |  | 20181106
|  | 添加 | 添加接口 | [5 empty] | 20181106
|  | 编辑 | 编辑接口 | [5 empty] | 20181106
|  | 冻结/解冻 | 冻结/解冻接口 | [5 empty] | 20181106
运营 | banner管理 | banner列表 | banner列表接口 | [5 empty] | 20181107
|  | 分页 | 分页接口 | [5 empty] | 20181107
|  | 搜索 | 搜索接口 | 传参（开始时间，结束时间） |  |  |  |  | 20181107
|  | 添加 | 添加接口 | [5 empty] | 20181107
|  | 编辑 | 编辑接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 删除 | 删除接口 | [5 empty] | 20181108
| 分类管理 | 一级分类/二级分类列表 | 一级分类/二级分类列表接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 分页 | 分页接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 一级分类/二级分类添加 | 一级分类/二级分类添加接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 一级分类/二级分类编辑 | 一级分类/二级分类编辑保存接口 | [5 empty] | 20181108
| 邀请好友 | 列表 | 列表接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 分页 | 分页接口 | [5 empty] | 20181108
|  | 搜索 | 搜索接口 | 传参（开始时间，结束时间） |  |  |  |  | 20181108
| 观看和下载 | 搜索 | 搜索接口 | 传参（会员编号 ¦¦ 类型） |  |  |  |  | 20181108
|  | 开启不限次数观看 | 开启不限次数观看保存接口 | 传参 （开始时间，结束时间） |  |  |  |  | 20181108
|  | 手工发放次数 | 手工发放次数保存接口 | [5 empty] | 20181109
|  | 搜索会员账号 | 搜索会员账号接口 | [5 empty] | 20181109
| 域名管理 | 域名 | 域名接口 | [5 empty] | 20181109
|  | 保存 | 保存接口 | [5 empty] | 20181109
|  | 删除 | 删除接口 | [5 empty] | 20181109
| 基础定义 | 保存 | 保存接口 | [5 empty] | 20181109
|  | 编辑 | 编辑接口 | [5 empty] | 20181109